Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО

приказом МАОУ СОШ №35 от 02.09.2019 № 348

План мероприятий по реализации федерального проекта

«Современная школа» в МАОУ СОШ № 99

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Реализация новой концепции предметной области«Искусство» | Разработать контрольно- измерительные материалы для оценки качества образования по учебнымпредметам предметной области«Искусство» | Август - сентябрь | Руководители ШМО |
|  | Заключить договор о взаимном сотрудничестве школы сучреждениями культуры | Август | Директор |
|  | Провести творческие конкурсы на различных уровняхдля повышения мотивации обучающихся к художественному творчеству | В течение года | Заместитель директора по ВР |
|  | Подготовить и провести школьную олимпиаду по учебным предметам предметной области«Искусство» | Ноябрь | Заместитель директора по УВР |
|  | Провести интерактивные занятия совместно с местным краеведческим музеем для ознакомления учащихсяс этнокультурными и национальными особенностямирегиона | В течение учебного года | Классные руководители |
| Реализация новой концепции предметной области«Технология» | Посетить с учащимися начальных классов меропритяий длязнакомства с миром профессий | Октябрь - ноябрь | Классные руководители |
|  | Принять участие во Всероссийском проекте«Урок цифры» (урокцифры.рф), которыйразвивает интерес школьников к программированию (провести тематические уроки для учащихся, пройти тренажеры по про- граммированию в разных возрастных группах) | Декабрь - май | Учителя информатики и технологии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принять участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков«Сетевичок» (сетевичок.рф) – провести онлайн-курсы обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирование | Сентябрь - декабрь | Классные руководители |
| Принять участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов«Билет в будущее» (bilet- help.worldskills.ru) | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР |
| Принять участие в мероприятиях профессионального иличностного самоопределения федерального образовательного проекта«Навигатум» (navigatum.ru) | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР |
| Ознакомить учеников с тремя или четырьмя видами профессиональной деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских открытых онлайн- уроках «Проектория» (proektoria.online), направленныхна раннюю профориентацию школьников | В течение учебного года | Учителя технологии и информатики |
|  |
| Познакомить обучающихся с компетенциями программы JuniorSkills (worldskills.ru) | Сентябрь – октябрь | Классные руководители |
| Обеспечить реализацию практической части пред- метной области«Технология» (провести работы необходимыедля работы мастерских) | Август | Завхоз |
| Реализация новой концепции учебного предмета«Физическая культура» | Подготовить мотивированных школьников к выполне- нию нормативов Всероссийского физкультурно-спор- тивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение года | Учителя физической культуры |
| Принять участие во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх) школьников«Президентские состязания» | По плану | Учителя физической культуры |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включить в план внеурочной деятельности, план дополнительного образования спортивно- оздорови-тельное направление. Организовать спортивный клуб, секции | Июнь | Заместители директора по УВР, ВР |
| Разработать тесты для прохожденияпромежуточной аттестации по учебному предмету«Физическая культура» | Сентябрь | Руководители ШМО, учителя физической культуры |
| Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физическойкультуре | По плану | Заместитель директора по УВР |
| Провести мероприятия по формированию антидопин- гового мировоззрения и поведения учащихся | Октябрь | Учителя физической культуры |
| Приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий физической культурой | Июнь – август | Директор |
| Заключить договор о сотрудничестве с организациями дополнительного образования (спортивной школой, спортивным комплексом).Провести совместные спортивные мероприятия | Август | Директор |
| Реализация новой концепции географического образования | Включить изучение курса«География родного края» во внеурочную деятельность основного общего образования | Июнь | Заместитель директора по УВР |
| Провести географический диктант | По графику | Учитель географии |
| Провести конкурс знатоков картографии в рамках предметных недель | Февраль | Руководитель ШМО, учитель географии |
| Принять участие в конкурсном отборе на участие в образовательных программах (профильных сменах) погеографии | Май - сентябрь | Руководитель ШМО, учитель географии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воспользоваться дистанционной информационно- образовательной средой«Российская электронная школа» (resh.edu.ru) для достижения высокого уровня географической подготовки | По мере необходимост и | Учитель географии |
| Подготовить участников олимпиад школьного имуниципального уровня | По плану | Учитель географии |
| Организовать полевые практики для обучающихся, проявляющих интерес к географии | По мере необходимост и | Учитель географии |
| Реализация новой концепции учебного пред- мета «Основы безопасности жизнедеятельнос-ти» (ОБЖ) | Провести неделю безопасности, День гражданской обороны, в том числе с использованием онлайн- площадки единыйурок.рф | Сентябрь - октябрь | Учитель ОБЖ |
| Разработать контрольно- измерительные материалы по ОБЖ для проведения промежуточной аттестации | Август – сентябрь | Руководитель ШМО, учитель ОБЖ |
| Провести единый урок по безопасности в сети Интернет по материалам онлайн- площадки единыйурок.рф | Октябрь | Учитель информатики |
| Принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы на тему информационной безопасности на единыйурок.рф | Ноябрь | Учитель информатики |
| Организовать участие педагогов в бесплатных программах повышения квалификации по теме«Безопасное использование сайтов в сети Интернетв образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации»на единыйурок.рф | Декабрь - январь | Заместитель директора по УВР |
| Организовать экскурсию учащихся в муниципальную службу спасения, познакомить с профессиейспасателя | Март | Учитель ОБЖ |
| Включить изучение курса«Спасатель» во внеурочную деятельность основного общегообразования | Июнь | Учитель ОБЖ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация новой концепции учебного предмета«Обществознание» | Организовать участие школьников в проекте«Он-лайн-уроки финансовой грамотности» (dni-fg.ru) | По расписанию портала | Учитель, преподающий учебный предмет«финансовая грамотность» учительинформатики |
| Принять участие во Всемирной неделе предпринимательства, едином уроке прав человека, в том числес использованием онлайн- площадки единыйурок.рф | Ноябрь, декабрь | Учитель обществознания |
| Принять участие в мероприятиях школьноговолонтерского движения: акция«Посади дерево», «За здоровый образ жизни»,«Помощь ветеранам и людям пожилого возраста» и др. | По плану | Классные руководители |
| Участвовать во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности на fin-olimp.ru | Сентябрь - март | Учитель, преподающий учебный предмет«финансовая грамотность» учитель информатики |
| Воспользоваться единой информационной системой«Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) для организации волонтерскогодвижения в школе | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР |