# План мероприятий по реализации

**федерального проекта «Цифровая школа» в МАОУ СОШ № 99**

**Цель:** создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Нормативно- правовоеобеспечение | Разработатьлокальные акты по защите персональных данных и инойинформацииконфиденциального характера всоответствии с требованиями российского законодательства | Август – сентябрь | Заместительруководителя по учебно-методической работе |
| Разместить локальные акты на официальном сайте школы | По мере принятия | Ответственный за размещениеинформации насайте |
| Проконтролировать наличие необходимой информации о школе на сайтеРоскомнадзора[**www.rkn.gov.ru**](http://www.rkn.gov.ru/) | Август | Директор |
| 2. | Материально- техническое обеспечение | Приобрести лицензионное программное обеспечение,антивирусные программы | По меренеобходимости | Технический специалист,ответственный за информационную безопасность |
| Приобрестикомпьютерное, мультимедийное оборудование | По меренеобходимости | Технический специалист,ответственный заосуществление закупок |
| Провестивысокоскоростной интернет | По меренеобходимости | Технический специалист |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Работа спедагогическими кадрами | Организоватькурсовую подготовку по работе насовременноммультимедийном оборудовании | Сентябрь | Заместительруководителя по учебно-методической работе |
| Организовать сетевое взаимодействиепедагогов школы черезавтоматизированную информационнуюсистему электронного журнала, социальных сетей | Сентябрь | Заместительруководителя по учебно-методической работе |
| Организовать мастер- класс поиспользованию современногомультимедийного оборудования в образовательнойдеятельности | Ноябрь | Руководители методических объединений |
| Организоватьобучающие семинары с привлечениемспециалистов по работе ссовременными информационно- образовательными средами Учи.ру**uchi.ru**, «Российская электронная школа» (РЭШ) [**resh.edu.ru**](https://resh.edu.ru/) | Январь | Заместительруководителя по учебно-методической работе |
| Провести вебинары по разработке уроков по программированию по материаламВсероссийского проекта «Урок цифры»**урокцифры.рф** | февраль | Заместительруководителя по учебно-методической работе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Образовательная деятельность | Организовать предметные олимпиады по материаламплатформы Учи.ру**uchi.ru,**ЯндексУчебник**education.yandex.ru** | В течение года | Руководители методических объединений |
| 4. | Образовательная деятельность | Участвовать во Всероссийском проекте «Урок цифры» **урокцифры.рф**,который развивает интерес школьников кпрограммированию | В течение года | Учительинформатики |
| Провести уроки по раннемупрограммированию с использованиемонлайн-тренажеров | В течение года | Учительинформатики |
| Участвовать в Международном онлайн-квесте по цифровойграмотности среди детей и подростков«Сетевичок»**сетевичок.рф** | В течение года | Учительинформатики |
| Включить в план внеурочнойдеятельности или дополнительного образования кружок по информатике,чтобы развивать навыки раннего программирования. | Август | Заместительруководителя по учебно-методической работе |