# План мероприятий по реализации

**федерального проекта «Цифровая школа» в МАОУ СОШ № 99**

**Цель:** создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Нормативно- правовое  обеспечение | Разработать  локальные акты по защите персональных данных и иной  информации  конфиденциального характера в  соответствии с требованиями российского законодательства | Август – сентябрь | Заместитель  руководителя по учебно-  методической работе |
| Разместить локальные акты на официальном сайте школы | По мере принятия | Ответственный за размещение  информации на  сайте |
| Проконтролировать наличие необходимой информации о школе на сайте  Роскомнадзора  [**www.rkn.gov.ru**](http://www.rkn.gov.ru/) | Август | Директор |
| 2. | Материально- техническое обеспечение | Приобрести лицензионное программное обеспечение,  антивирусные программы | По мере  необходимости | Технический специалист,  ответственный за информационную безопасность |
| Приобрести  компьютерное, мультимедийное оборудование | По мере  необходимости | Технический специалист,  ответственный за  осуществление закупок |
| Провести  высокоскоростной интернет | По мере  необходимости | Технический специалист |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Работа с  педагогическими кадрами | Организовать  курсовую подготовку по работе на  современном  мультимедийном оборудовании | Сентябрь | Заместитель  руководителя по учебно-  методической работе |
| Организовать сетевое взаимодействие  педагогов школы через  автоматизированную информационную  систему электронного журнала, социальных сетей | Сентябрь | Заместитель  руководителя по учебно-  методической работе |
| Организовать мастер- класс по  использованию современного  мультимедийного оборудования в образовательной  деятельности | Ноябрь | Руководители методических объединений |
| Организовать  обучающие семинары с привлечением  специалистов по работе с  современными информационно- образовательными средами Учи.ру  **uchi.ru**, «Российская электронная школа» (РЭШ) [**resh.edu.ru**](https://resh.edu.ru/) | Январь | Заместитель  руководителя по учебно-  методической работе |
| Провести вебинары по разработке уроков по программированию по материалам  Всероссийского проекта «Урок цифры»  **урокцифры.рф** | февраль | Заместитель  руководителя по учебно-  методической работе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Образовательная деятельность | Организовать предметные олимпиады по материалам  платформы Учи.ру  **uchi.ru,**  ЯндексУчебник  **education.yandex.ru** | В течение года | Руководители методических объединений |
| 4. | Образовательная деятельность | Участвовать во Всероссийском проекте «Урок цифры» **урокцифры.рф**,  который развивает интерес школьников к  программированию | В течение года | Учитель  информатики |
| Провести уроки по раннему  программированию с использованием  онлайн-тренажеров | В течение года | Учитель  информатики |
| Участвовать в Международном онлайн-квесте по цифровой  грамотности среди детей и подростков  «Сетевичок»  **сетевичок.рф** | В течение года | Учитель  информатики |
| Включить в план внеурочной  деятельности или дополнительного образования кружок по информатике,  чтобы развивать навыки раннего программирования. | Август | Заместитель  руководителя по учебно-  методической работе |